## Таблиця задач
№ | Завдання | Роль | Виконавець | План/факт | Статус | Артефакт | Рецензент
1 | Скласти й погодити завдання, розділи SRS, питання замовнику | КТ | Деркач Юрій | — / — | До підтвердження | Розподіл розділів, сценарій планування | КТ
2 | Вести GitHub task board і standup | СМ | Собко Артем | — / — | Підготовлено у комплекті | task-board.md | КТ
3 | Незалежно перевірити свої розділи SRS | КТ | Деркач Юрій | — / — | До підтвердження | independent-audit/derkach-yurii.md | ТА
4 | Незалежно перевірити свої розділи SRS | ТА | Фощій Дмитро | — / — | До підтвердження | independent-audit/foshchii-dmytro.md | АО
5 | Незалежно перевірити свої розділи SRS | ІТ | Найда Владислав | — / — | До підтвердження | independent-audit/naida-vladyslav.md | АО
6 | Незалежно перевірити свої розділи SRS | СМ | Собко Артем | — / — | До підтвердження | independent-audit/sobko-artem.md | АО
7 | Незалежно перевірити свої розділи SRS | АО | Бурмай Юлія | — / — | До підтвердження | independent-audit/burmai-yuliia.md | КТ
8 | Звести незалежні знахідки, усунути дублікати, підтвердити авторів | ТА | Фощій Дмитро | — / — | Підготовлено у комплекті | requirements-defects.md; requirements-defects.xlsx | СМ
9 | Провести опонування спірних RD і вирішити питання замовнику | АО | Бурмай Юлія | — / — | Підготовлено у комплекті | audit-sprint2.md; «Спірні» | КТ
10 | Звірити кожну правку SRS 1.1 з оригіналом і RD-номером | ТА | Фощій Дмитро | — / — | Підготовлено у комплекті | SRS-1.1.md; srs-diff.md | КТ
11 | Підготувати 7 рівнів та ≥15 релевантних типів тестування | ІТ | Найда Владислав | — / — | Підготовлено у комплекті | test-plan.md | СМ
12 | Рецензувати доказовість RD і практичність плану | СМ | Собко Артем | — / — | До підтвердження | review у task-board.md | КТ
13 | Оцінити реалізовність плану на наданих середовищах | АО | Бурмай Юлія | — / — | Підготовлено у комплекті | audit-sprint2.md | КТ
14 | Затвердити/відхилити спірні RD та пріоритети | КТ | Деркач Юрій | — / — | До підтвердження | Реєстр: статус/рішення | АО
15 | Підготувати сценарій 10-хвилинного Demo | КТ | Деркач Юрій | — / — | Підготовлено у комплекті | demo-script.md | СМ
16 | Підготувати команду до бліцу | СМ | Собко Артем | — / — | До підтвердження | Методичка, §11; demo-script.md | КТ
17 | Зібрати peer-review форми учасників | КТ | Деркач Юрій | — / — | До підтвердження | peer-review-template.md × 5 | СМ
18 | Провести Retro Start/Stop/Continue та підписати протокол | СМ | Собко Артем | — / — | До підтвердження | retro-sprint2.md | КТ

## Standup
Дата | Учасник | Зроблено | Наступні дії | Блокер | Посилання на свідчення

## Рецензування
Документ | Рецензент | Доказ/посилання | Зауваження та дія | Дата/рішення