## Дошка
№ | Завдання | Роль | Виконавець | План / факт (год; план — оцінка) | Статус підготовки | Артефакт / доказ | Рецензент | Перевірка доказу виконання
1 | Підготовка декомпозиції, схеми розподілу SRS і питань замовнику | КТ | Деркач Юрій | 2 / — | Зроблено | Схема розподілу SRS у цьому документі; питання в audit-sprint2.md | СМ | Схема/питання є; затвердження розподілу викладачем не задокументовано.
2 | Створення таблиці задач і шаблону журналу standup | СМ | Собко Артем | 3 / — | Зроблено | task-board.md, шаблон standup | КТ | Таблиця і шаблон standup наявні; фактичні standup-повідомлення не надані.
3 | Підготовка персонального аркуша аудиту за призначеними розділами SRS | КТ | Деркач Юрій | 3 / — | Зроблено | independent-audit/derkach-yurii.md | ТА | Персональний аркуш наявний; первинність незалежного аудиту потребує доказів.
4 | Підготовка персонального аркуша аудиту за призначеними розділами SRS | ТА | Фощій Дмитро | 3 / — | Зроблено | independent-audit/foshchii-dmytro.md | АО | Персональний аркуш наявний; первинність незалежного аудиту потребує доказів.
5 | Підготовка персонального аркуша аудиту за призначеними розділами SRS | ІТ | Найда Владислав | 3,5 / — | Зроблено | independent-audit/naida-vladyslav.md | АО | Персональний аркуш наявний; первинність незалежного аудиту потребує доказів.
6 | Підготовка персонального аркуша аудиту за призначеними розділами SRS | СМ | Собко Артем | 3,5 / — | Зроблено | independent-audit/sobko-artem.md | АО | Персональний аркуш наявний; первинність незалежного аудиту потребує доказів.
7 | Підготовка персонального аркуша аудиту за призначеними розділами SRS | АО | Бурмай Юлія | 3 / — | Зроблено | independent-audit/burmai-yuliia.md | КТ | Персональний аркуш наявний; первинність незалежного аудиту потребує доказів.
8 | Зведення 28 RD, усунення текстових дублікатів і таблиця попередніх авторів | ТА | Фощій Дмитро | 3 / — | Зроблено | requirements-defects.md, requirements-defects.xlsx | СМ | 28 RD є; рішення щодо 17 спірних ще не затверджені командою.
9 | Підготовка аналітичного опонування спірних RD і питань замовнику | АО | Бурмай Юлія | 2,5 / — | Зроблено | audit-sprint2.md | КТ | Аргументи опонента є; командне опонування не задокументовано.
10 | Технічне звіряння SRS 1.1 з початковою SRS та реєстром RD | ТА | Фощій Дмитро | 4 / — | Зроблено | SRS-1.1.md, srs-diff.md | КТ | Викладач підтвердив зміст SRS 1.1 як готовий за DoD (рев’ю 15.10).
11 | Підготовка плану тестування з рівнями, типами і пріоритетами | ІТ | Найда Владислав | 5 / — | Зроблено | test-plan.md | СМ | Викладач підтвердив зміст test-plan як готовий за DoD (рев’ю 15.10).
12 | Підготовка чек-листа рецензування реєстру і тест-плану | СМ | Собко Артем | 2 / — | Зроблено | Чек-лист у розділі 8 task-board.md | КТ | Чек-лист є; внутрішня рецензія реєстру та плану ще не надана.
13 | Аналітична оцінка здійсненності сценаріїв тест-плану | АО | Бурмай Юлія | 1,5 / — | Зроблено | audit-sprint2.md | КТ | Аналітичний висновок у audit-sprint2.md є; офіційного рецензування немає.
14 | Підготовка переліку спірних RD та варіантів рішень для КТ | КТ | Деркач Юрій | 1,5 / — | Зроблено | audit-sprint2.md, аркуш «Спірні» Excel | АО | 17 спірних RD мають підготовлені пропозиції; рішення команди ще не надано.
15 | Підготовка сценарію Demo на 10 хвилин | КТ | Деркач Юрій | 1 / — | Зроблено | demo-script.md | СМ | Сценарій Demo наявний; проведення Demo не підтверджено.
16 | Підготовка переліку запитань для бліц-опитування | СМ | Собко Артем | 1 / — | Зроблено | Запитання в розділі «Підготовка до бліцу» | КТ | Перелік бліц-питань є; проведення бліцу не підтверджено.
17 | Підготовка шаблону peer-review для заповнення після Demo | КТ | Деркач Юрій | 0,5 / — | Зроблено | peer-review-template.md | СМ | Peer-review template наявний; заповнення відбувається після Demo.
18 | Підготовка шаблону протоколу ретроспективи після захисту | СМ | Собко Артем | 0,5 / — | Зроблено | retro-sprint2.md — шаблон, заповнення після захисту | КТ | Retro template наявний; сама ретроспектива лише після захисту.

## Standup
Дата | Учасник | Зроблено | Блокер | Дія / відповідальний
— | — | Форма підготовлена; журнал реальних standup-повідомлень ще не надано | Немає підтвердженої події | Занести дату, учасників і факти після проведення

## Рецензії
Дата | Документ / RD | Рецензент | Зауваження за рев’ю чернетки | Стан за результатом рев’ю | Вид / джерело
2026-10-15 | requirements-defects.xlsx | Викладач | 28 RD і ≥2 на критерій; 17 спірних без командних рішень, особисті аркуші мають дослівні збіги. Зараз у «Спірних» підготовлено рекомендації, але не протокол голосування. | Жовтий: внутрішні рішення і підтвердження авторства ще потрібні | Зовнішнє рев’ю S2_autorate.md (коміт 71f1418)
2026-10-15 | SRS-1.1.md | Викладач | 27 рядків журналу, 40 вихідних ID збережено, нові GUI-45 і S-15; обов'язкових виправлень не зазначено. | Зелений: за змістом відповідає DoD | Зовнішнє рев’ю S2_autorate.md
2026-10-15 | test-plan.md | Викладач | Усі 7 рівнів і 24 типи; 3 незастосовні обґрунтовано. Необов'язкова порада — конкретизувати Цілі типів 1 і 2. | Зелений: за змістом відповідає DoD | Зовнішнє рев’ю S2_autorate.md
2026-10-15 | task-board.xlsx | Викладач | 18 завдань із ролями та оцінками. Фактичні години не наведені; бракує слідів внутрішнього рецензування. | Жовтий: доповнити за фактом на занятті 2 | Зовнішнє рев’ю S2_autorate.md
2026-10-15 | independent-audit/*.md | Викладач | У 13 із 17 RD із кількома авторами блоки тексту дублюються дослівно; потрібні оригінальні незалежні записи кожного учасника. | Відкрито: потрібні фактичні первинні докази | Зовнішнє рев’ю S2_autorate.md